## 待办
项目任务		理财项目开发排期
		详细内容	责任人	预计时间	完成状态	5月					6月
			筛选	筛选	筛选	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
理财核心业务模块	订单模块	订单表设计	黄超		否
		生成订单	黄超		否
		支付状态更新(被支付模块回调通知)	黄超		否
		生成订单	黄超		否
		订单状态更新(取消订单等)	黄超		否
		查询订单	黄超		否
		重发处理	黄超		否
	支付模块				否
					否
	帐务模块	账户表设计	王凯		否
		流水表设计	王凯		否
		初始化用户账户信息	王凯		否
		针对所有业务的记帐接口	王凯		否
		针对所有业务的帐务流水查询接口	王凯		否
	清结算模块				否
					否
					否
TD核心业务模块	行情				否
	交易				否
其他业务模块	用户模块	用户表设计	饶翔	0.5	否
		注册	饶翔	1	否
		登陆	饶翔	1	否
		修改密码	饶翔	1	否
		用户信息查询	饶翔	1	否
		用户信息缓存	饶翔	1	否
		全局登录验证接口	饶翔	1	否
		用户信息查询			否
	首页	重要消息			否
		黄金理财行情			否
公共模块	缓存	设计通用缓存接口	饶翔	1	否
		使用redis 实现基础缓存接口	饶翔	2	否
	短信	接入第三方短信, 对系统提供跨平台短信接口	范勇奇		否
	推送	接入第三方推送, 对系统提供跨平台推送接口	范勇奇		否
	加解密	token算法	范勇奇		否
	队列	设计分布式的队列接口	范勇奇		否
		使用第三方队列服务实现, 比如redis, rabbitMQ	范勇奇		否
其他	logstash日志收集	收集多台web 的日志到 运维机上	饶翔	1	否
	日志打印规范	建立统一的日志打印规范	黄超		否
	TD 项目搭建	搭建TD项目, 实现基本的项目增删改查	黄超		否
	理财项目搭建	搭建理财项目, 实现基本的项目增删改查	王凯		否
	项目排期 v1	第一次项目排期	饶翔	0.5	否

颜色注意		王凯	饶翔	范勇奇	黄超
	每个人的的完成进度用不同颜色的背景表示