## Sheet1
事项 | 描述 | 技术对接人 | 预计完成时间 | 运营对接人 | 备注
第三方平台交易 | 在第三方APP、微信中可完成麒麟贵金属产品注册、开户、交易流程 | 开发中 | 八月第四周 | 王丽茹
三级代理 |  | 开发中-吴林旭 | 九月第二周 | 吴丹 | 后台需求 返佣流程
直播间订阅 | 用户订阅后可收到喊单推送提醒，统计订阅人数 | 已提交，待评估 | 九月第二周 | 李晓龙
直播室统计 | CMS:直播室统计“喊单点击手数”改成“交易额”。 | 开发中-饶翔 | 本周 | 李晓龙
直播室统计 | 统计分析师策略发送起，同品种同方向半小时内成交额，按日统计。 | 未开始 | 八月第四周 | 李晓龙
直播室统计 | 移动端直播间页面中顶部的行情下拉菜单，做多、做空按钮的交易额统计，按日统计。 |  | 八月第四周 | 李晓龙
分析师系统 | 增加分析师禁言权限。 |  | 八月第四周 | 李晓龙
分析师系统 | 增加分析师删除用户言论权限 |  | 八月第四周 | 李晓龙
分析师系统 | 分析师对于过期策略的手动关闭功能，关闭后策略颜色改变。 |  | 八月第四周 | 李晓龙
分析师系统 | 直播室头像及名称 （1） 默认头像不重复显示客户，现在后台用户头像有重复的 （2）未设置昵称显示客户屏蔽后手机号（3） 用户昵称修改位置，显示在头像后方 |  | 八月第四周 | 李晓龙
移动端 | 重要消息板块，直播类型内容链接到直播室页面，增加图文消息显示 |  | 九月第二周 | 李晓龙
专题页需求 | 重要专题提前提需求设计开发 |  |  | 郝佳峰
消息推送统计 | 苹果端消息推送需要统计每条消息的到达，到达率 | 未开始 | 九月第二周 | 郝佳峰
消息推送统计 | CMS增加交易统计功能 | 未开始 | 九月第二周 | 郝佳峰
APP弹窗 | 弹窗可以区分新老用户，显示不同内容 | 开发中 | ios、微信端九月第二周 | 彭欣
热门活动 | 热门活动根据新老用户展示不同内容 | 开发中 |  | 彭欣
APP需求 | APP中添加奖金的资金流水和站内通知 | 需求整理 | 八月第四周 | 彭欣
APP需求 | 注册开户流程增加展示功能-展示活动信息 | 需求整理 | 九月第二周 | 彭欣
APP需求 | 登录页面增加“立即注册”“立即登录” | 需求整理 | 九月第二周 | 彭欣
APP需求 | 新用户点击“交易”后，登录按钮调整为“立即开户” | 需求整理 | 九月第二周 | 彭欣
整体数据后台 |  |  |  | 杨东晓
热门活动 | 内容优化，增加倒计时等等 |  | 九月第二周 | 彭欣
| 友钱API对接 |  | 九月第二周 | 王丽茹
彭欣
APP需求 | 开户注册流程中活动信息展示，开通快捷后活动可跳转，同时活动信息可在cms后台调整
开户注册流程中添加“联系客服”功能
app开屏根据不同用户显示不同的开屏信息
app推送消息点击后可到达指定页面
app操作指引制作（1-4）
app启动页可在cms中自行设置
开户流程数据埋点（ios、安卓、微信）
新用户入金成功和市价建仓后增加弹窗提醒 如有抽奖活动可直接在弹窗中完成
h5页面需求 | h5页面分享功能 --H5最后一页跳转到-分享到朋友圈页面 |  |  | 唐婉
新手注册流程 | h5端：新用户在h5页面 完成新手注册开户流程 |  |  | 王丽茹
PC端：新用户在PC页面 完成新手注册开户流程

## 需求汇总
时间 | 事项 | 优先级 | 描述 | 技术对接人 | 预计完成时间 | 运营对接人 | 备注
2016-10-15 | app需求 | 3 | 新用户功能引导（无限下一步） | ios | 2016-10-30 | 彭欣/沈嘉熙
| APP需求 | 3 | 首页增加倒计时功能-重要财经事件 | iOS | 2016-10-30 | 郝佳峰
| APP需求 | 3 | 增加财经日历功能 | ios | 2016-10-30 | 郝佳峰
| APP需求 | 4 | 银币20g优势展现 | ios | 2016-10-30 | 彭欣
| APP数据埋点 | 4 | 开屏点击、引导页、弹窗、登录等数据采集 | iOS | 2016-10-30 | 彭欣
| 引导页、开屏 | 4 | 引导页中添加“：立即开户、先去逛逛 开屏可直接跳转到指定页面，增加倒计时 | ios | 2016-10-30 | 彭欣
| APP需求 | 4 | 重要消息板块，可直接上传图片，点击后跳转到-活动、专题页 | 后台 | 2016-10-21 | 彭欣 | 已经弄好了， 在用了
| APP需求 | 4 | 每日任务栏（每日闯关形式，给予指定的奖励） | 客户端（三端） | 需求整理 | 彭欣
| 调查问卷 | 4 | 用户风险提示问卷（亏损达3万元） 弹窗形式 | 客户端（三端）/吴林旭 | 2016-10-30 | 彭欣 | 下周(10.30)可以做完, 11月运营测试
| APP需求 | 5 | APP未登录情况-交易页面改版 | 安卓、iOS/UI | 需求整理 | 王丽茹
| APP需求 | 5 | 1、已参加活动用户不弹窗 2、内容可变换，如a活动和b活动可循环弹窗 | 后台 | 2016-10-30 | 彭欣 | 旭哥说下周(10.30)跟彭欣搞定
| APP需求 | 5 | 行情全屏后，添加报价 | 三端 | 2016-10-30 | 彭欣
| APP需求 | 5 | 热门活动后台无添加时，ios、微信前端空白 | ios/微信 | 2016-10-21 | 彭欣
| APP需求 | 5 | 信息提醒-每天用户登录后既有提醒 | iOS | 2016-10-30 | 彭欣
| CMS后台 | 5 | 推送功能增加定时推送 | 后台 | 2016-10-21 | 彭欣 | 小米后台有定时推送, 先用着
| 微信 | 5 | 第三方嵌入APP增加下载、收藏、关注微信 | 微信 | 2016-10-21 | 王丽茹
| APP需求 | 5 | 新用户入金成功、市价建仓后增加弹窗提醒功能 用户达到活动条件后直接给弹窗引导 如有抽奖活动可直接在弹窗中完成 | 客户端（三端） |  | 彭欣
不需要服务端实现的
完成的
有困难的

## 已完成需求
需求时间 | 事项 | 描述 | 运营对接人 | 备注
2016-08-16 | 直播室统计 | CMS:直播室统计“喊单点击手数”改成“交易额”。 | 李晓龙 | 已完成
| 直播室统计 | 统计分析师策略发送起，同品种同方向半小时内成交额，按日统计。 | 李晓龙
| 直播室统计 | 移动端直播间页面中顶部的行情下拉菜单，做多、做空按钮的交易额统计，按日统计。 | 李晓龙
| 分析师系统 | 直播室头像及名称 （1） 默认头像不重复显示客户，现在后台用户头像有重复的 （2）未设置昵称显示客户屏蔽后手机号（3） 用户昵称修改位置，显示在头像后方 | 李晓龙
| 第三方平台交易 | 在第三方APP、微信中可完成麒麟贵金属产品注册、开户、交易流程 | 王丽茹
| APP弹窗 | 弹窗可以区分新老用户，显示不同内容 | 彭欣
| 热门活动 | 热门活动根据新老用户展示不同内容 | 彭欣
| APP需求 | 注册开户流程增加展示功能-展示活动信息 | 彭欣
| 消息推送统计 | CMS增加交易统计功能 | 郝佳峰
| 消息推送统计 | 苹果端消息推送需要统计每条消息的到达，到达率 | 郝佳峰
| APP需求 | 新用户点击“交易”后，登录按钮调整为“立即开户” | 彭欣
| APP需求 | 热门活动中内容优化 | 郝佳峰
| 分析师系统 | 增加分析师禁言权限 | 李晓龙
| 分析师系统 | 增加分析师删除用户言论权限 | 李晓龙
2016-08-26 | APP需求 | 开户注册流程中增加活动信息展示和跳转，cms后台可更换图片 开户注册流程中添加“联系客服”功能 | 彭欣 | 已完成
开户流程数据埋点（ios、安卓、微信）
ios端可实现充返入金标识
| 站外推广注册流程 | 用户可在站外（h5页、PC页）， 完成新手注册开户流程 | 王丽茹
| 微信 | 在自动回复内容中加超链接 | 沈嘉熙
|  | 微信端增加弹窗功能 | 沈嘉熙
2016-09-09 | APP需求 | APP中添加奖金的资金流水和站内通知 | 彭欣 | 已完成
| APP需求 | 已签约未开快捷用户： 1、在底部状态栏直接提醒“开通快捷” 2、用户在入金操作时弹窗提醒未开通快捷，同时可直接跳转到开快捷位置 3、h5跳转到开通快捷页面 | 彭欣
| APP需求 | 首页做多、做空比例显示 | 彭欣
| APP功能 | 分析师对于过期策略的手动关闭功能，关闭后策略颜色改变。 | 李晓龙
2016-09-23 | APP需求 | 用户账号资金为0时，浮动条中显示“立即入金” 未登录浮动条，可自行修改提示语 | 彭欣 | iOS版本更新后完成
| APP需求 | 重要消息板块，直播类型内容链接到直播室页面，增加图文消息显示 | 郝佳峰
| APP需求 | 友钱API对接 | 王丽茹
| APP需求 | app启动页可在cms中设置，链接可选 | 彭欣
| 页面需求 | 五百网三个推广入口承接页 | 王丽茹 | 已完成
| H5需求 | 添加微信交互页面 | 薛婉
| APP需求 | 后台需求 返佣流程 | 王凯,吴林旭 | 测试中
| APP需求 | 分享显示添加标题，分享文章头部加标签“麒麟贵金属” | 客户端（三端） | 已完成
| 分析师系统 | 用户订阅后可收到喊单推送提醒，统计订阅人数 直播间功能新增门槛替换订阅 | 李晓龙 | 已完成
| App需求 | app推送消息点击后可到达指定页面（直播间、活动页面、专题页面） | 彭欣 | 已完成